## Slide 1: Prototypage
Cadre de travail : un guide pour prototyper de nouvelles idées

## Slide 2: TABLE DES MATIÈRES
Introduction au prototypage
Checklist
Le diagramme du processus
Faire le travail de fond
  Identifier les opportunités
  Construire son équipe
  Cartographier les services existants
  Choisir un lieu à tester
  Identifier la clientèle cible
  Générer des idées
  Point de pause 1
Prototypage phase 1
  Créer un set de prototypes
  Tester les prototypes
  Évaluer
  Point de pause 2
Prototypage phase 2
  Planifier le prototypage
  Répéter pendant le prototypage
  Évaluer
  Point de pause 3
  Évaluer et entreprendre
    Créer un plan
  Pour plus d’informations

## Slide 3: Introduction au prototypage
Qu’est ce que le prototypage ?
Le prototypage est une approche permettant de développer, de tester et d'améliorer des idées à un stade précoce avant que des ressources à grande échelle ne soient engagées dans la mise en œuvre. Il s'agit d'une méthode de projet et de d'équipe qui vous permet d'expérimenter, d'évaluer, d'apprendre, d'affiner et d'adapter. Garantir que les idées sont pleinement explorées avant que des conclusions ne soient tirées.
Prototyper :
  Implique les personnes concernées à un stade précoce
  Développe les idées avec les personnes qui vous aideront à trouver les réponses.
  Rend les idées tangibles et les teste
  Affine ces idées
  Informe et améliore tout cadre de projet éventuel pour le changement.
Comment le faire ?
Le processus de prototypage décrit dans ce document a été développé dans le cadre du projet Prototype Barnet qui a utilisé ce processus pour construire et tester un nouveau service proposé nouveau service appelé Community Coaches.
En fonction de l'objet de votre prototypage, vous trouverez peut-être que certaines étapes de ce processus sont plus pertinentes que d'autres, mais le diagramme fournit un cadre à partir duquel vous pouvez structurer votre propre approche.
Au cours du projet Prototype Barnet, de nombreuses parties prenantes avaient le sentiment que le langage utilisé lors du prototypage était inaccessible. Nous avons donc demandé à certaines personnes du conseil municipal de partager une histoire où ils avaient prototypé quelque chose dans dans leur propre vie.
Pourquoi avoir recours à cette méthode ?
Le prototypage vous permet d'essayer vos idées sans la pression de tout faire immédiatement.
Le prototypage vous permet également d'impliquer un large éventail de parties prenantes dans le processus de test, ce qui vous permet de mieux comprendre le fonctionnement de vos idées.
Par rapport à un projet pilote, le prototypage est un processus peu coûteux et peut être réalisé dans des délais courts à moyens terme.
Le prototypage permet également une approche d'apprentissage itérative, de sorte que les idées peuvent évoluer au fur et à mesure.
Vous devriez penser au prototypage avant de commencer à penser au pilotage. Le prototypage n'est pas une alternative au pilotage. Il vous aide à élaborer une meilleure spécification de ce que pourrait être un pilote. Il peut même vous aider à voir que votre idée ne fonctionnera pas et vous épargner le temps et le coût d'un pilote.

## Slide 4
"Lorsque je prépare une nouvelle recette, je fais un prototype. J'essaie d'abord la recette sur moi-même, et modifications au fur et à mesure, en ajoutant du goût ici et là et je note dans mon livre de recettes ce que je changerais la prochaine fois. J'essaie ensuite la recette avec des amis en apportant les modifications que j'ai appris la première fois, et je verrais comment ils l'apprécient. Je continuerais probablement à apporter de petits changements jusqu'à ce que je trouve la combinaison de saveurs parfaite. Il est rare que vous d'y arriver du premier coup".
"J'ai récemment réalisé un prototype de mon trajet pour me rendre au travail. J'ai déménagé et je voulais savoir quel était le meilleur. J'ai donc testé trois modes de transport. Le premier jour, j'ai pris le train, le deuxième jour, le bus et le troisième jour, le vélo. Je voulais savoir lequel était le plus rapide, le moins cher et le plus agréable. Le vélo s'est avéré être le moins cher et le plus agréable, j'ai donc opté pour cette solution, sauf le mardi où je dois arriver tôt. Je privilégie alors le train... Nous testons des choses tout le temps, sans pour autant appeler cela du prototypage".

## Slide 5
Avant de commencer
Avant de commencer
Avez-vous beaucoup de questions sur votre idée ?
Êtes vous d’accord pour entendre les conseils et critiques sur votre idée ?
Êtes vous à l’aise avec l’idée d’un possible échec ?
Avez-vous du temps et des ressources vous permettant de prototyper vos idées de façon appropriée ?
Yes
No
Si vous avez répondu non, vous n'êtes pas prêt(e) à prototyper. Vous devriez seulement faire un prototype
que lorsque vous avez une idée ou une opportunité
en tête.
Yes
No
Si vous avez répondu non, arrêtez de penser que vous avez toutes les réponses, il y a des chances que vous n’en ayez aucunes.
Prototyper vous aidera à apprendre de vos pairs et construire votre culture
Yes
No
Si vous avez répondu non, vous aurez besoin de temps et de ressources. Parler à votre responsable ou vos collègues pour vous assurer que vous aurez le temps et les ressources nécessaires pour lancer le prototypage.
Yes
No
Si vous avez répondu non, vous n'êtes pas prêt(e) à prototyper.
En prototypant, apprendre ce qui ne fonctionne pas est autant utile qu’apprendre ce qui fonctionne
Yes
No
Si vous avez répondu non, vous n'êtes pas prêt(e) à prototyper. En effet, prototyper requiert un état d’esprit ouvert sur l’apprentissage et le changement.

## Slide 6
Avez-vous l’accord de votre manager pour commencer ce projet ?
Êtes vous ouvert pour essayer de nouvelles façons de travailler et être persévérant quand c’est difficile ?
Êtes vous prêt à être créatif et produire un changement ?
Allez y
Continuez
Appréciez le processus
Si vous avez répondu oui à la plupart des questions, alors vous êtes prêt à vous lancer !
Yes
No
Si vous avez répondu non, soyez sur qu’un membre de votre équipe a une énergie créative pour porter le projet. C’est important de se lancer dans le prototypage de manière proactive. Parlez moins, agissez plus.
Yes
No
Si vous avez répondu non, c’est très important d’être soutenu dans le prototypage. C’est important d’avoir son soutien au début, donc prévoyez des réunions avec vos supérieurs durant le processus.
Yes
No
Si vous avez répondu non, soyez plus endurcis. Ce sera difficile mais géniale, et surtout très intéressant !

## Slide 7: LE PROCESSUS DE PROTOTYPAGE
Ce document vous aidera à utiliser la méthodologie de prototypage dans vos projets et changez votre façon de travailler. Il doit être utile pour toute organisation ou personne avec une idée non testée.
Cela vous donnera des informations sur comment utiliser le prototypage, quand, quoi et comment et avec qui.

## Slide 8
Opportunités identifiées
Générez des idées
Cartographier les endroits et personnes
Choisissez un endroit à tester
Est-ce que votre équipe à les compétences ?
Est-ce que ces informations changent ou affectent mon opportunité ?
Testez le prototype avec les usagers
Observez et tirez des conclusions
Évaluez les tests et tirez des conclusions
Créez un set de prototypes
Mettez en œuvre un prototype
Ayez des retours
Répétez
Évaluez l'impact du service
Planifiez le prototype
Mesurer l’impact
Créer un cas d’affaire
Identifiez votre clientèle
Construisez votre équipe
Faire le travail de fond
Faire le travail de front pour avoir les personnes et idées prêtes.
Prototypage phase 1
Pour construire une spécification
Prototypage phase 2
Tester la spécification
Apprenez et
Évaluez
Point de pause 1
Preuve de concept
Point de pause 2
Construisez pour un engagement
Point de pause 3
Prenez des décisions
Prototyper le business model

## Slide 9: Faire le travail de fond
Préparez les gens et les idées au prototypage

## Slide 10
Opportunités identifiées
Générez des idées
Cartographier les endroits et personnes
Choisissez un endroit à tester
Observez et tirez des conclusions
Évaluez les tests et tirez des conclusions
Créez un set de prototypes
Testez le prototype avec les usagers
Mettez en œuvre un prototype
Ayez des retours
Répétez
Évaluez l'impact du service
Planifiez le prototype
Mesurer l’impact
Créer un cas d’affaire
Identifiez votre clientèle
Construisez votre équipe
Ou êtes vous ?

## Slide 11: IDENTIEZ LES OPPORTUNITÉS
Pourquoi ?
  Avant Avant de démarrer un projet de prototypage vous devez avoir identifié une opportunité. Vous devez être en mesure d'expliquer ce que vous voulez changer, pourquoi voulez changer et comment cela profitera aux usagers. Mieux encore si vous pouvez également identifier ce qui être différent en raison du prototype.
  Cela vous aidera à bien commencer le projet et dessiner la vision et les objectifs de votre équipe
Comment ?
  Donnez vous du temps pour lire les recherches, parlez à tous les experts pertinents pour comprendre le contexte de cette opportunité
  Vous voudrez peut être tourner l’opportunité en question ou mission pour vous aider à cadrer votre travail
ASTUCE :
Ne prototypez pas si vous n’êtes pas prêts. Pour que cela fonctionne, il faut un point de départ solide et une vision clair de vos objectifs

## Slide 13: CRÉEZ VOTRE ÉQUIPE
Construire une équipe autour d’une opportunité
Pourquoi ?
  C’est de construire une équipe forte et diversifiée autour de l’opportunité, incluant des personnes des expertises pertinentes.
  Vous devrez peut être impliquer certains groupes d’habitants pour s’assurer de leur implication dans le projet à l’origine. Vous devrez peut être impliquer des décideurs politiques ou autres parties prenantes pour vous assurer que l’offre correspond à la demande et est abordable. Vous pourrez également impliquer des personnes ayant une expérience sur la question ou le prototypage.
  Toutes ces personnes vous donneront des conseils pour faire de votre prototypage un succès.
Comment ?
Réfléchissez à qui doit être impliqué à tous les aspects : usagers, prestataires, experts, leaders…
Qui a la connaissance et l’expertise sur le sujet ?
Qui sont les décideurs ressources qui faciliteront le projet ?
Qui utilisera ou proposera cette idée à l’avenir ?
Qui a la passion, créativité et le charisme pour faire de ce projet un succès ?
Avec qui dois-je prototyper ?
Essayer d’impliquer toutes personnes touchées
Usagers
Prestataires
Décideurs politiques
Organisations pertinentes
ASTUCE :
Assurez-vous de conserver l’équuipe assez petite. Cette équipe doit obtenir
leurs mains sales faisant le travail, et non simplement parler. Il est important d'impliquer les gens qui ont les bonnes valeurs et la bonne attitude,C'est aussi important que leurs compétences Nous avons créé trois équipes et
cartes de personnalisation pour vous aider à identifier les les bonnes personnes pour le poste.
OUTILS DISPONIBLES
1- qUI IMPLIQUER ?
2 - cARTE DE PERSONNALITÉ
3 - fEUILLE D’ACTIVITÉ
ET PLUS PAGE 51